

**Департамент имущественных и земельных отношений**

**администрации городского округа город Бор Нижегородской области**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| от «30» ноября 2023 г. | | № 224 |
| О внесении изменений в план реализации муниципальной программы, утвержденный распоряжением департамента имущества администрации городского округа г. Бор от 30.12.2022г. № 192 |

В связи с уточнением объемов финансирования мероприятий муниципальной программы «Имущественно-земельная политика городского округа г. Бор» утвержденной постановлением администрации городского округа город Бор Нижегородской области от 10.11.2016г. № 5283 ( в редакции постановления от 06.02.2017г. № 542, от 31.05.2017г. № 2917, от 29.06.2017г. № 3585, от 04.09.2017г. № 5015, от 29.09.2017г. № 5607, от 08.11.2017г. № 6528, от 29.11.2017г. № 7065, от 26.12.2017г. № 7798, от 07.02.2018г. № 651, от 06.03.2018г. №1254, от 02.04.2018г. №1771, от 28.04.2018 №2434, от 04.06.2018 №3155, от 03.07.2018 №3771, от 01.08.2018 №4461, от 05.09.2018 № 5182, от 02.10.2018 № 5728,от 12.11.2018 №6519, от 05.12.2018 №6925, от 25.12.2018 №7543, от 29.03.2019 №1720, от 31.05.2019 №2966, от 28.06.2019 №3472, от 02.08.2019 №4218, от 06.11.2019 №5987, от 28.11.2019 №6402, от 26.12.2019 №7072, от 30.01.2020 №411, от 03.04.2020 №1646, от 30.07.2020 №3157, от 01.09.2020 №3763 от 29.10.2020 №4949, от 06.11.2020 №5074, от 27.11.2020 №5283, от 30.12.2020 №6263, от 02.03.2021 №1037, от 01.09.2021 №4391, от 05.10.2021 №4995, от 03.11.2021 №5571, от 03.12.2021 №6092, от 29.12.2021 №6798, от 01.02.2022 №457, от 04.03.2022 №1063, от 01.04.2022 №1636, №2247 от 28.04.2022, №3322 от 29.06.2022, №3880 от 29.07.2022, №4413 от 01.09.2022, №5021 от 30.09.2022, от 31.10.2022 №5613, от 02.12.2022 №6265, от 29.12.2022 №7043, от 30.01.2023 №530, от 01.02.2023 №583, от 29.03.2023 №1898, от 01.06.2023 №3270, от 27.06.2023 №3779, от 27.07.2023 №4354, от 28.09.2023 №5719, от 03.11.2023 №6576, от 30.11.2023 №7125).

1. Внести изменения в план реализации муниципальной программы, утвержденный распоряжением департамента имущества администрации городского округа г. Бор от 30.12.2022г. № 192 на 2023 год, изложив его в новой редакции согласно приложению, к настоящему распоряжению.

Директор Департамента А.Н. Щенников

А.А. Князькина 8(83159) 37185

Приложение

к распоряжению Департамента имущества

администрации городского округа г. Бор

от «30» ноября 2023 г. № 224

План реализации муниципальной программы «Имущественно-земельная политика городского

округа г. Бор» на 2023 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок реализации | | Непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование, тыс. руб. | | | | |
| Дата  начала | Дата  окончания | Всего, в т ч: | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1. Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа г. Бор. | | | | | **25 524,6** | **24 333,0** | **1 191,6** | **0,0** | **0,0** |
| 1.1.Учет и ведение Реестра муниципального имущества муниципального образования городской округ г. Бор | Департамент  Структурные подразделения:  Управление имущественных отношений, управление земельных отношений | январь | декабрь | Регистрация права муниципальной собственности для включения в Реестр муниципального имущества, муниципальных земель: 75 объектов и сооружений, 32 земельных участка(кладбища) | 1 858,2 | 1 858,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа г. Бор | Департамент  Структурные подразделения:  Управление имущественных отношений, управление земельных отношений | январь | декабрь | Текущее содержание и обеспечение сохранности 4-х объектов. Подготовка для предоставления в аренду 99 объектов муниципальной собственности. Получение кадастровых паспортов на зем.участки для льготных категорий граждан (60 зем.участков). Проведение комплексных кадастровых работ (3 кад.квартала). Формирование охранных зон инженерных коммуникаций 63 км., автомобильных дорог 84 км. | 5 963,9 | 5 963,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. Распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа г. Бор | Департамент  Структурное подразделение:  Управление имущественных отношений, управление земельных отношений | январь | декабрь | Подготовка и осуществление процедур приватизации 20 объектов муниципального имущества. Формирование и подготовка процедур по проведению торгов 42 земельных участков. Выдел на местности 10 сельскохозяйственных долей. Проведение кадастровых работ под МЖД (6 участков). | 589,8 | 589,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. Формирование Муниципальной имущественной казны городского округа г. Бор | Департамент  Структурное подразделение:  Управление имущественных отношений | январь | декабрь | Приобретение имущества в состав муниципальной имущественной казны. | 10 395,1 | 10 395,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. Обеспечение функционирования средств массовой информации, учредителем (соучредителем) которых является Департамент имущества | Департамент  Структурное подразделение:  Управление имущественных отношений | январь | декабрь | Выпуск газеты «Бор сегодня» - 52 выпуска в год. Выход телеканала «Левый берег» - 5450 минут | 6 717,6 | 5 526,0 | 1 191,6 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. Обеспечение реализации муниципальной программы | | | | | **35 719,2** | **35 719,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 2.1.Расходы на обеспечение функций Департамента имущества | Департамент  Структурное подразделение: Управление организационно-правовое | январь | декабрь | Обеспечение эффективной организации и исполнение муниципальных программ | 30 730,9 | 30 730,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2.2.Расходы на обеспечение функций административно-хозяйственной службы | Департамент  Структурное подразделение: Управление организационно-правовое | январь | декабрь | Обеспечение эффективной организации функций административно-хозяйственной службы | 4 988,3 | 4 988,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  | | | | **ВСЕГО** | **61 243,8** | **60 052,2** | **1 191,6** | **0,0** | **0,0** |