Администрация городского округа город Бор

Нижегородской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |
| --- | --- |
| От | № |

**Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа город Бор» на 2023 год**

**В соответствии постановлением администрации городского округа г.Бор от 16.10.2014 № 7124 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных (ведомственных) программ городского округа г.Бор» администрация городского округа г.Бор постановляет:**

1. **Утвердить план реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа город Бор» на 2023 год, согласно приложению к настоящему постановлению.**
2. Общему отделу администрации городского округа г. Бор (Е.А. Копцова) обеспечить опубликование (размещение) настоящего постановления в газете «Бор сегодня», в сетевом издании «Бор-официал» и размещение настоящего постановления на официальном сайте [www.borcity.ru](http://www.borcity.ru).

**Глава местного самоуправления А.В.Боровский**

**Исп.Дорощенко Е.Н. т.9-91-17**

**Валова М.М. т.2-43-38**

**Приложение**

**к постановлению администрации**

**городского округа г.Бор**

**от №**

**План реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа город Бор»**

**на 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа г.Бор» | | | | | | | |
| Реквизиты Программы | **Постановление администрации городского округа г.Бор** от 09.11.2016 № 5242 | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация городского округа г.Бор (МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор») | | | | | | | |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/ мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель (участники муниципальной программы) | Срок реализации | краткое описание | Финансирование, тыс. руб. | | | | |
|  |  | Всего,  в том числе: | Средства бюджета ГО г.Бор (без передаваемых в бюджет ГО г.Бор средств из областного и федерального бюджетов) | Средства из областного бюджета (передаваемые в бюджет ГО г.Бор) | Средства из федерального бюджета (передаваемые в бюджет ГО г.Бор) | Прочие  источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 1.** «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» Всего | Администрация городского округа г.Бор,  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» | Январь-декабрь |  | **4372,7** | **4372,7** |  |  |  |
| **1.1.Основное мероприятие** «Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве» | Администрация городского округа г.Бор,  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» | Январь-декабрь | Ликвидация чрезвычайных ситуаций и происшествий  Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  Повышение квалификации  Закупка запасов материально-технических средств гражданской обороны  Повышение квалификации | 353,1 | 353,1 |  |  |  |
| **1**.**2. Основное мероприятие** «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» | Администрация городского округа г.Бор,  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» | Январь-декабрь | **291,4** | **291,4** |  |  |  |
| **1.2.1. Мероприятие** «Оплата СМС сообщений через сервисный центр для передачи сигналов оповещения старостам населенных пунктов округа» | Администрация городского округа г.Бор,  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» | Январь-декабрь | 16,0 | 16,0 |  |  |  |
| **1.2.2. Мероприятие** «Закупка запасов материально-технических средств гражданской обороны» | Администрация городского округа г.Бор,  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» | Январь-декабрь | 166,5 | 166,5 |  |  |  |
| **1.2.3. Мероприятие** «Повышение квалификации по категории «Члены комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ» | Администрация городского округа г.Бор,  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» | Январь-декабрь | 108,9 | 108,9 |  |  |  |
| **1.3. Основное мероприятие**  «Создание и развитие АПК «Безопасный город» | Администрация городского округа г.Бор,  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» | Январь-декабрь | Создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб | **1903,7** | **1903,7** |  |  |  |
| **1.3.1. Мероприятие** «Мероприятия, направленные на обслуживание и содержание муниципального сегмента региональной автоматизированной системы центрального оповещения населения (МАСЦО)» | Администрация городского округа г.Бор,  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» | Январь-декабрь | 1671,4 | 1671,4 |  |  |  |
| **1.3.2. Мероприятие** «Мероприятия, направленные на создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | Администрация городского округа г.Бор,  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» | Январь-декабрь |  | 232,3 | 232,3 |  |  |  |
| **1.4. Основное мероприятие** «Обеспечение безопасности на водных объектах» | Администрация городского округа г.Бор,  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор», Линдовский территориальный отдел | Июнь-август | Обеспечение безопасности на водных объектах | 1824,5 | 1824,5 |  |  |  |
| **1.4.1. Мероприятие** «Обеспечение безопасности ГТС» | Всего  В том числе по исполнителям  (соисполнителям): |  | Обеспечение безопасности ГТС | 1516,6 | 1516,6 |  |  |  |
|  | Администрация городского округа г.Бор,  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» | Январь-декабрь | 1216,6 | 1216,6 |  |  |  |
|  | Линдовский территориальный отдел | Январь | 300,0 | 300,0 |  |  |  |
| **1.4.2. Мероприятие** «Создание и оснащение спасательных постов в местах массового отдыха людей» | Администрация городского округа г.Бор,  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» |  |  | **307,9** | **307,9** |  |  |  |
| **Подпрограмма 2**. «Обеспечение пожарной безопасности» Всего | Администрация городского округа г.Бор,  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор»,  Кантауровский территориальный отдел,  Краснослободский территориальный отдел,  Линдовский территориальный отдел, Останкинский территориальный отдел,  территориальный отдел в поселке П.П.Коммуны,  Редькинский территориальный отдел,  Ситниковский территориальный отдел,  Ямновский территориальный отдел,  территориальный отдел в п.Б.Пикино,  территориальный отдел в п.Неклюдово,  территориальный отдел в п.Октябрьский | Январь-декабрь |  | **86625,7** | **86625,7** |  |  |  |
| **2.1. Основное мероприятие** «Пожарная безопасность» | Администрация городского округа г.Бор,  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор»,  Кантауровский территориальный отдел,  Краснослободский территориальный отдел,  Линдовский территориальный отдел, Останкинский территориальный отдел,  территориальный отдел в поселке П.П.Коммуны,  Редькинский территориальный отдел,  Ситниковский территориальный отдел,  Ямновский территориальный отдел,  территориальный отдел в п.Б.Пикино,  территориальный отдел в п.Неклюдово,  территориальный отдел в п.Октябрьский | Январь-декабрь |  | **86625,7** | **86625,7** |  |  |  |
| **2.1.1.Мероприятие** «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений» | Всего  В том числе по исполнителям  (соисполнителям): | Январь-декабрь | Содержание, оплата труда персонала, оплата коммунальных услуг до 100% | **80274,5** | **80274,5** |  |  |  |
| Краснослободский территориальный отдел | Январь-декабрь | 14861,3 | 14861,3 |  |  |  |
| Линдовский территориальный отдел | Январь-декабрь | 11559,3 | 11559,3 |  |  |  |
| Останкинский территориальный отдел | Январь-декабрь | 4966,7 | 4966,7 |  |  |  |
| Территориальный отдел в поселке П.П.Коммуны | Январь-декабрь | 6818,4 | 6818,4 |  |  |  |
| Редькинский территориальный отдел | Январь-декабрь | 5296,7 | 5296,7 |  |  |  |
| Ситниковский территориальный отдел | Январь-декабрь | 7540,7 | 7540,7 |  |  |  |
| Ямновский территориальный отдел | Январь-декабрь | 6449,5 | 6449,5 |  |  |  |
| Территориальный отдел в п.Б.Пикино | Январь-декабрь | 6924,8 | 6924,8 |  |  |  |
| Территориальный отдел в п.Неклюдово | Январь-декабрь | 6065,8 | 6065,8 |  |  |  |
| Территориальный отдел в п.Октябрьский | Январь-декабрь | 9791,3 | 9791,3 |  |  |  |
| **2.1.2. Мероприятие**  **«Противопожарные мероприятия»** |  |  |  | **6351,2** | **6351,2** |  |  |  |
| **2.1.2.1. Мероприятие «**Изготовление листовок, аншлагов, баннеров и плакатов» | Всего  В том числе по исполнителям  (соисполнителям): | Январь-декабрь |  | **64,0** | **64,0** |  |  |  |
|  | Администрация городского округа г.Бор,  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» | Январь-декабрь | Обучение населения действия в случае возникновения пожаров | 24,0 | 24,0 |  |  |  |
| Территориальный отдел в п.Неклюдово | Январь-декабрь |  | 40,0 | 40,0 |  |  |  |
| **2.1.2.2. Мероприятие «**Ежегодное страхование добровольных пожарных, внесенных в реестр» | Администрация городского округа г.Бор,  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» | Июль-август | Страхование добровольных пожарных  проведение соревнований среди добровольных пожарных команд  Соблюдение требований пожарной безопасности, снижение количества возникновения пожаров в населенных пунктах | 30,0 | 30,0 |  |  |  |
| **2.1.2.3.Мероприятие** «Ежегодное проведение соревнований среди добровольных пожарных команд» | Администрация городского округа г.Бор,  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» | Апрель-август | 8,7 | 8,7 |  |  |  |
| **2.1.2.4. Мероприятие** «Очистка противопожарного водоема» | Всего  В том числе по исполнителям  (соисполнителям): | Апрель-ноябрь | **514,5** | **514,5** |  |  |  |
| Останкинский территориальный отдел | Апрель-ноябрь | 440,4 | 440,4 |  |  |  |
| Кантауровский территориальный отдел | Апрель-ноябрь | 10,8 | 10,8 |  |  |  |
| Редькинский территориальный отдел | Апрель-ноябрь | 63,3 | 63,3 |  |  |  |
| **2.1.2.5.Мероприятие**  «Оборудование площадок (пирсов) для забора воды пожарной техникой возле противопожарных водоемов» | Всего:  В том числе по исполнителям  (соисполнителям): | Апрель-ноябрь | **550,0** | **550,0** |  |  |  |
| Кантауровский территориальный отдел | Апрель-ноябрь | 330,0 | 330,0 |  |  |  |
|  | Краснослободский территориальный отдел | Апрель-ноябрь | 220,0 | 220,0 |  |  |  |
| **2.1.2.6. Мероприятие «**Устройство искусственных водоемов, установка и ремонт пожарных емкостей» | Всего  В том числе по исполнителям  (соисполнителям): | Апрель-ноябрь | **3754,2** | **3754,2** |  |  |  |
| Линдовский территориальный отдел | Апрель-ноябрь | 700,0 | 700,0 |  |  |  |
| Кантауровский территориальный отдел | Апрель-ноябрь | 1790,2 | 1790,2 |  |  |  |
|  | Территориальный отдел в п.П.П.Коммуны | Апрель-ноябрь | 563,4 | 563,4 |  |  |  |
|  | Ситниковский территориальный отдел | Апрель-ноябрь | 700,6 | 700,6 |  |  |  |
| **2.1.2.7. Мероприятие «**Устройство защитных противопожарных полос, удаление в весенне-летний период сухой растительности, опашка населенных пунктов» | Всего  В том числе по исполнителям  (соисполнителям): | Март-ноябрь | **549,2** | **549,2** |  |  |  |
| Кантауровский  территориальный отдел | Март-ноябрь | 149,5 | 149,5 |  |  |  |
| Краснослободский территориальный отдел | Март-ноябрь | 27,5 | 27,5 |  |  |  |
| Останкинский территориальный отдел | Март-ноябрь | 50,0 | 50,0 |  |  |  |
| Линдовский территориальный отдел | Март-ноябрь | 90,0 | 90,0 |  |  |  |
| Территориальный отдел в п.П.П.Коммуны | Март-ноябрь | 41,0 | 41,0 |  |  |  |
| Редькинский территориальный отдел | Март-ноябрь | 64,2 | 64,2 |  |  |  |
| Ямновский территориальный отдел | Март-ноябрь | 90,3 | 90,3 |  |  |  |
| Территориальный отдел в п.Неклюдово | Март-ноябрь | 25,0 | 25,0 |  |  |  |
| Территориальный отдел в Октябрьский | Март-ноябрь | 8,9 | 8,9 |  |  |  |
| Территориальный отдел в п.Б.Пикино | Март-ноябрь | 2,8 | 2,8 |  |  |  |
| **2.1.2.8. Мероприятие** «Приобретение пожарно-технического вооружения и спецодежды». | Всего  В том числе по исполнителям  (соисполнителям): | Январь-декабрь | **652,3** | **652,3** |  |  |  |
| Кантауровский территориальный отдел | Январь-декабрь | 38,4 | 38,4 |  |  |  |
| Краснослободский территориальный отдел | Январь-декабрь | 20,8 | 20,8 |  |  |  |
|  | Ситниковский территориальный отдел | Январь-декабрь |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  |
|  | Линдовский территориальный отдел | Январь-декабрь |  | 70,0 | 70,0 |  |  |  |
|  | Редькинский территориальный отдел | Январь-декабрь |  | 252,7 | 252,7 |  |  |  |
|  | Неклюдовский территориальный отдел | Январь-декабрь |  | 71,9 | 71,9 |  |  |  |
|  | Территориальный отдел в п.Память Парижской Коммуны | Январь-декабрь |  | 100,5 | 100,5 |  |  |  |
|  | Останкинский территориальный отдел | Январь-декабрь |  | 48,0 | 48,0 |  |  |  |
| **2.1.2.9. Мероприятие** «Установка и ремонт пожарных гидрантов» | Неклюдовский территориальный отдел | Январь-декабрь |  | 87,0 | 87,0 |  |  |  |
| **2.1.2.10. Мероприятие** «Установка у водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к ним соответствующих указателей (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий» | Всего  В том числе по исполнителям  (соисполнителям): | Январь-декабрь |  | 91,3 | 91,3 |  |  |  |
|  | Кантауровский территориальный отдел | Январь-декабрь |  | 11,3 | 11,3 |  |  |  |
|  | Останкинский территориальный отдел | Январь-декабрь |  | 80,0 | 80,0 |  |  |  |
| **2.1.2.11. Мероприятие** «Установка средств оповещения населения при пожаре» | Линдовский территориальный отдел | Январь-декабрь |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  |
| **Подпрограмма 3**. «Обеспечение реализации муниципальной программы» Всего | Администрация городского округа г.Бор,  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» | Январь-декабрь |  | **19521,6** | **19521,6** |  |  |  |
| **3.1. Основное мероприятие «**Обеспечение управления в сфере гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций» | Администрация городского округа г.Бор,  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» | Январь-декабрь |  | 12060,9 | 12060,9 |  |  |  |
| **3.1.1. Мероприятие. «**Расходы на обеспечение функций подведомственных учреждений» | Администрация городского округа г.Бор,  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» | Январь-декабрь | Содержание, оплата труда основного и вспомогательного персонала и руководства управления, оплата коммунальных услуг МКУ «Управление ГО и ЧС». | 12060,9 | 12060,9 |  |  |  |
| **3.2. Основное мероприятие.** «Содержание единых дежурно-диспетчерских служб городского округа г.Бор» | Администрация городского округа г.Бор,  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» | Январь-декабрь | Содержание, оплата труда персонала, обеспечение деятельности единых дежурно-диспетчерских служб городского округа г.Бор» | 7460,7 | 7460,7 |  |  |  |
| **3.2.1. Мероприятие.** «Расходы на обеспечение деятельности единых дежурно-диспетчерских служб городского округа г.Бор» | Администрация городского округа г.Бор,  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» | Январь-декабрь | 7460,7 | 7460,7 |  |  |  |
|  | | | **итого** | **110520,0** | **110520,0** |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ

к проекту муниципального правового акта (МПА) № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа город Бор» на 2023 год**

(название)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Проект внесен**: | | |  | | | | | |
| Заместитель главы администрации | | |  | | А.В.Янкин | |  | |
|  | | | | | | | | |
| Проект согласован | | |  | | | | | |
| Начальник юридического отдела | | |  | | Ю.И.Гельфанова | | |  |
| И.о.директора департамента финансов | | |  | | Д.С.Егоров | | |  |
| Начальник управления учета и отчетности | | |  | | О.В.Вахнина | | |  |
| Зав.отделом экономики и инвестиций | | |  | | М.В.Супернак | | |  |
| Общий отдел | | |  | | Е.А.Копцова | | |  |
| Сектор ИТ | | |  | |  | | |  |
|  | | | | | | | | |
| Отметки исполнителя: | | |  | | | | | | |
| Расчет рассылки | | Количество: 4 экз. | Список рассылки:  1.Департамент финансов  2.Управление учета и отчетности  3.МКУ «Управление ГО и ЧС гор.окр. г.Бор»  4.Отдел экономики и инвестиций | | | | | | |
| Является нормативным (передача в прокуратуру, размещение на сайте) | | ДА |  | | | | | | |
| Подлежит передаче в регистр | | ДА |  | | | | | | |
| Подлежит опубликованию,  обнародованию | | нет |  | | | | | | |
| Представлена электронная копия | | да | Наименование файлов:  **Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа город Бор» на 2023 год** | | | | | | |
| Исполнитель: | | | Телефон: | | | | | | |
| Дорощенко Е.Н.  Валова М.М. | | | Тел. 2-43-38 | | info@ugochsbor.ru | |  | | |