Администрация городского округа город Бор

Нижегородской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |
| --- | --- |
| От 09.11.2023 | № 6673 |

**О внесении изменений в план реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа город Бор» на 2023 год, утвержденный постановлением администрации городского округа г.Бор от 02.05.2023 №2610**

**В связи с внесением изменений в муниципальную программу администрация городского округа г.Бор постановляет:**

1. Внести изменения в план реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа г.Бор» на 2023 год, утвержденный постановлением администрации городского округа г.Бор **от 02.05.2023 №2610 **(****в редакции постановления от 02.06.2023 № 3282, от 03.07.2023 №3885, от 03.08.2023 №4517, от 06.09.2023 №5212, от 04.10.2023 №5882)**,** согласно приложению к настоящему постановлению.

**2.Общему отделу администрации городского округа г.Бор (Е.А.Копцова) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Бор сегодня», в сетевом издании «Бор-официал» и размещение на официальном сайте www.borcity.ru.**

**Глава местного самоуправления А.В. Боровский**

**Исп.Дорощенко Е.Н. т.9-91-17**

**Валова М.М. т.2-43-38**

**Приложение**

**к постановлению администрации**

**городского округа г.Бор**

**от 09.11.2023 № 6673**

**Изменения, которые вносятся в план реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа город Бор» на 2023 год, утвержденный постановлением администрации городского округа г. Бор от 02.05.2023 № 2610:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа г.Бор» | | | | | | | |
| Реквизиты Программы | **Постановление администрации городского округа г.Бор** от 09.11.2016 № 5242 | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация городского округа г.Бор (МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор») | | | | | | | |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/ мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель (участники муниципальной программы) | Срок реализации | краткое описание | Финансирование, тыс. руб. | | | | |
|  |  | Всего,  в том числе: | Средства бюджета ГО г.Бор (без передаваемых в бюджет ГО г.Бор средств из областного и федерального бюджетов) | Средства из областного бюджета (передаваемые в бюджет ГО г.Бор) | Средства из федерального бюджета (передаваемые в бюджет ГО г.Бор) | Прочие  источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 1.** «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» Всего | Администрация городского округа г.Бор,  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» | Январь-декабрь |  | **4434,1** | **4434,1** |  |  |  |
| **1.3. Основное мероприятие**  «Создание и развитие АПК «Безопасный город» | Администрация городского округа г.Бор,  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» | Январь-декабрь | Создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб | **1965,1** | **1965,1** |  |  |  |
| **1.3.2. Мероприятие** «Мероприятия, направленные на создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | Администрация городского округа г.Бор,  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» | Январь-декабрь |  | 57,3 | 57,3 |  |  |  |
| **Подпрограмма 2**. «Обеспечение пожарной безопасности» Всего | Администрация городского округа г.Бор,  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор»,  Кантауровский территориальный отдел,  Краснослободский территориальный отдел,  Линдовский территориальный отдел, Останкинский территориальный отдел,  территориальный отдел в поселке П.П.Коммуны,  Редькинский территориальный отдел,  Ситниковский территориальный отдел,  Ямновский территориальный отдел,  территориальный отдел в п.Б.Пикино,  территориальный отдел в п.Неклюдово,  территориальный отдел в п.Октябрьский | Январь-декабрь |  | **85817,3** | **85817,3** |  |  |  |
| **2.1. Основное мероприятие** «Пожарная безопасность» | Администрация городского округа г.Бор,  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор»,  Кантауровский территориальный отдел,  Краснослободский территориальный отдел,  Линдовский территориальный отдел, Останкинский территориальный отдел,  территориальный отдел в поселке П.П.Коммуны,  Редькинский территориальный отдел,  Ситниковский территориальный отдел,  Ямновский территориальный отдел,  территориальный отдел в п.Б.Пикино,  территориальный отдел в п.Неклюдово,  территориальный отдел в п.Октябрьский | Январь-декабрь |  | **85817,3** | **85817,3** |  |  |  |
| **2.1.1.Мероприятие** «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений» | Всего  В том числе по исполнителям  (соисполнителям): | Январь-декабрь | Содержание, оплата труда персонала, оплата коммунальных услуг до 100% | **80040,7** | **80040,7** |  |  |  |
| Линдовский территориальный отдел | Январь-декабрь | 11565,9 | 11565,9 |  |  |  |
|  | Останкинский территориальный отдел | Январь-декабрь |  | 4896,5 | 4896,5 |  |  |  |
|  | Территориальный отдел в поселке П.П.Коммуны | Январь-декабрь |  | 7000,1 | 7000,1 |  |  |  |
|  | Ямновский территориальный отдел | Январь-декабрь |  | 6421,5 | 6421,5 |  |  |  |
|  | Территориальный отдел в п.Б.Пикино | Январь-декабрь |  | 7080,8 | 7080,8 |  |  |  |
|  | Территориальный отдел в п.Октябрьский | Январь-декабрь |  | 9991,6 | 9991,6 |  |  |  |
| **2.1.2. Мероприятие**  **«Противопожарные мероприятия»** |  |  |  | **5776,6** | **5776,6** |  |  |  |
| **2.1.2.4. Мероприятие** «Очистка противопожарного водоема» | Всего  В том числе по исполнителям  (соисполнителям): | Апрель-ноябрь |  | **481,4** | **481,4** |  |  |  |
|  | Редькинский территориальный отдел | Апрель-ноябрь | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| **2.1.2.6. Мероприятие «**Устройство искусственных водоемов, установка и ремонт пожарных емкостей» | Всего  В том числе по исполнителям  (соисполнителям): | Апрель-ноябрь |  | **3270,6** | **3270,6** |  |  |  |
|  | Кантауровский территориальный отдел | Апрель-ноябрь |  | 1820,2 | 1820,2 |  |  |  |
|  | Территориальный отдел в п.П.П.Коммуны | Апрель-ноябрь |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| **2.1.2.7. Мероприятие «**Устройство защитных противопожарных полос, удаление в весенне-летний период сухой растительности, опашка населенных пунктов» | Всего  В том числе по исполнителям  (соисполнителям): | Март-ноябрь |  | **478,2** | **478,2** |  |  |  |
|  | Редькинский территориальный отдел | Март-ноябрь |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Территориальный отдел в п.Б.Пикино | Март-ноябрь |  | 2,7 | 2,7 |  |  |  |
| **2.1.2.8. Мероприятие** «Приобретение пожарно-технического вооружения и спецодежды». | Всего  В том числе по исполнителям  (соисполнителям): | Январь-декабрь |  | **504,9** | **504,9** |  |  |  |
|  | Кантауровский территориальный отдел | Январь-декабрь |  | 8,4 | 8,4 |  |  |  |
|  | Редькинский территориальный отдел | Январь-декабрь |  | 107,3 | 107,3 |  |  |  |
|  | Ямновский территориальный отдел | Январь-декабрь |  | 28,0 | 28,0 |  |  |  |
| **2.1.2.9. Мероприятие** «Установка и ремонт пожарных гидрантов» | Всего  В том числе по исполнителям  (соисполнителям): | Январь-декабрь |  | **359,9** | **359,9** |  |  |  |
|  | Редькинский территориальный отдел |  |  | 272,9 | 272,9 |  |  |  |
| **2.1.2.11. Мероприятие** «Установка средств оповещения населения при пожаре» | Линдовский территориальный отдел | Январь-декабрь |  | **7,6** | **7,6** |  |  |  |
| **Подпрограмма 3**. «Обеспечение реализации муниципальной программы» Всего | Администрация городского округа г.Бор,  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» | Январь-декабрь |  | **19696,6** | **19696,6** |  |  |  |
| **3.2. Основное мероприятие.** «Содержание единых дежурно-диспетчерских служб городского округа г.Бор» | Администрация городского округа г.Бор,  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» | Январь-декабрь | Содержание, оплата труда персонала, обеспечение деятельности единых дежурно-диспетчерских служб городского округа г.Бор» | **7635,7** | **7635,7** |  |  |  |
| **3.2.1. Мероприятие.** «Расходы на обеспечение деятельности единых дежурно-диспетчерских служб городского округа г.Бор» | Администрация городского округа г.Бор,  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» | Январь-декабрь |  | 7635,7 | 7635,7 |  |  |  |
|  | | | **итого** | **109948,0** | **109948,0** |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_