|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Администрация городского округа город БорНижегородской области**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| От 29.12.2023 |  № 7899 |

**Об утверждении плана реализации муниципальной программы****«Патриотическое и духовно-нравственное****воспитание граждан в городском округе г.Бор»****на 2024 год** |

В целях исполнения постановления администрации городского округа г.Бор от 16.10.2014 №7124 «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Бор и методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ городского округа город Бор» (в редакции постановлений от 29.09.2017 №5628, от 28.11.2017 №7028, от 28.10.2019 №5822) администрация городского округа г.Бор **постановляет**:

1. Утвердить прилагаемый план реализации муниципальной программы «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан в городском округе г.Бор» на 2024 год.

2. Общему отделу администрации городского округа г. Бор (Е.А.Копцова) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете “БОР сегодня”, сетевом издании «Бор-оффициал» и размещение на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа город Бор.

Глава местного самоуправления А.В.Боровский

Э.В.Болотова, 2-46-93

Утвержден

постановлением администрации

городского округа г.Бор

 от 29.12.2023 №7899

План реализации муниципальной программы «Патриотическое и духовно-нравственное

воспитание граждан в городском округе г.Бор»

на 2024 год

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан в городском округе г.Бор»  |
| Реквизиты Программы | Постановление администрации городского округа г.Бор 09.11.2016 №5245 (в редакции постановлений от 16.02.2017 №745, от 02.03.2017 №989, от 30.06.2017 №3621, от 30.10.2017 №6330, от 08.11.2017 №6532, от 31.05.2018 №3075, от 30.08.2018 №5092, от 12.11.2018 №6517, от 21.12.2018 №7430, от 04.03.2019 № 1213, от 15.07.2019 № 3809, от 02.09.2019 №4748, от 12.11.2019 №6097, от 23.12.2019 №6932, от 03.02.2020 №486, от 08.07.2020 №2808, от 31.07.2020 №3207, от 01.09.2020 №3770, от 03.11.2020 №5023, от 01.12.2020 №5605, от 30.12.2020 № 6248, от 02.04.2021 №1676, от 29.10.2021 №5478, от 02.12.2021 № 6072, от 02.03.2022 №1005, от 28.07.2022 №3871, от 01.11.2022 №5623, от 02.12.2022 № 6262, от 29.12.2022 №7015, от 06.09.2023 №5219, от 01.11.2023 №6543, от 30.11.2023 №7121) |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация городского округа г.Бор (Управление социальной политики) |
| №п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, (участники муниципальной программы) | Срок реализации | Краткое описание | Финансирование, тыс. руб. |
| Всего, в том числе: | Средства бюджета городского округа город Бор (без передаваемых в бюджет ГО г. Бор средств из областного и федерального бюджетов) | Средства из областного бюджета (передаваемые в бюджет городского округа город Бор) | Средства из федерального бюджета (передаваемые в бюджет городского округа город Бор) | Прочие источники |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Подпрограмма 1.** Мероприятия в рамках муниципальной программы «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан в городском округе г.Бор»  |  |  |  | **603,9** | **603,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 2 | * 1. **Основное**

**мероприятие** Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан | Администрация городского округа г. Бор, Редькинский территориальный отдел,Управление образования и молодежной политики,Управление культуры и туризма | I квартал -IV квартал | Развитие и укрепление системы патриотического и духовно-нравственного воспитания в городском округе г.Бор  | **603,9** | **603,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | * 1. **1. Мероприятие**

Мероприятия гражданско-патриотической направленности | Управление культуры и туризма, администрация городского округа г.Бор | I квартал -IV квартал | Укрепление и развитие общенационального сознания, высокой нравственности, гражданской солидарности, гордости за исторические и современные достижения страны и ее граждан | **47,5** | **47,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 4 | 1.1.1.1. Мероприятие Проведение акции «Я – гражданин России!» | Управление культуры и туризма  | I квартал -IV квартал | Торжественное вручение паспортов гражданина Российской Федерации | 8,5 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | 1.1.1.2. Мероприятие Проведение мероприятий, приуроченных к дням воинской славы и памятным датам России:- День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; - День защитника Отечества; - День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф;- День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов;- День памяти и скорби - День начала Великой Отечественной войны (1941 год);- День народного единства;-День Героев Отечества и другие | Администрация городского округа г. Бор,Управление культуры и туризма, Управление образования и молодежной политики | I квартал -IV квартал | Участие жителей округа в торжественных мероприятиях, приуроченных к дням воинской славы и памятным датам России (45000-55000 человек) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление культуры и туризма  | 26,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | 1.1.1.3. Мероприятие Проведение мероприятий, посвященных Дню Государственного флага Российской Федерации | Управление образования и молодежной политики | III квартал | Привлечение жителей округа к празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации  | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | 1.1.1.4. День ВЛКСМ | Управление культуры и туризма | III квартал | Привлечение жителей округа к празднованию Дня ВЛКСМ | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | * + 1. **Мероприятие**

Мероприятия военно-патриотической направленности | Управление образования и молодежной политики | I квартал -IV квартал | Военно-патриотическое воспитание жителей округа, укрепление престижа службы в Вооруженных Силах | **110,0** | **110,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 9 | 1.1.2.1. Мероприятие Приобретение обмундирования для отрядов «Юнармия» | Управление образования и молодежной политики | I квартал -IV квартал | Приобретение обмундирования для отрядов «Юнармия»  | 110,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | * + 1. **Мероприятие**

Мероприятия культурно-патриотической направленности | Администрация городского округа г. Бор,Управление культуры и туризма  | I квартал -IV квартал | Участие населения в мероприятиях культурно-патриотической направленности | **67,2** | **67,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 11 | 1.1.3.1. Мероприятие Проведение фестиваля народного творчества | Управление культуры и туризма  | II квартал | Конкурс творческих коллективов округа(150-230 человек) | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | 1.1.3.2.Мероприятие Организация поощрения за достигнутые успехи в патриотическом и духовно-нравственном воспитании граждан в городском округе г.Бор | Администрация городского округа г. Бор | IV квартал | Церемония награждения благодарственными письмами (почетными грамотами) администрации городского округа г.Бор (15 человек) | 17,2 | 17,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | 1.3.3. Мероприятие Конкурс патриотической поэзии и песни  | Управление культуры и туризма  | I квартал-II квартал | Конкурс с участием жителей округа в возрасте от 14 лет и старше (кол-во участников 80-100 человек) | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | * + 1. **Мероприятие**

Мероприятия историко-патриотической направленности | Управление образования и молодежной политики,Управление культуры и туризма  | I квартал -IV квартал | Изучение истории России и формирование чувства уважения к прошлому нашей страны, ее героическим страницам | **17,0** | **17,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 15 | 1.1.4.1.Мероприятие Краеведческая олимпиада школьников | Управление образования и молодежной политики | I квартал -IV квартал | Конкурсные мероприятия (кол-во участников 20-30 человек) | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | 1.1.4.2.Мероприятие Проведение мероприятий, посвященных международному Дню музеев | Управление образования и молодежной политики | II квартал | Конкурсные мероприятия (кол-во участников 40-50 человек) | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | 1.1.4.3. Мероприятие Краеведческие чтения, посвященные Н.Филатову «Ученый. Историк. Краевед» | Управление культуры и туризма  | IV квартал | Конференция (кол-во участников 50-60 человек) | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | * + 1. **Мероприятие**

Мероприятия духовно-нравственной направленности | Администрация городского округа г. Бор, Редькинский территориальный отдел, Управление образования и молодежной политики, управление культуры и туризма  | I квартал -IV квартал | Охват жителей духовно-просветительской деятельностью, приобщение их к духовному и культурному наследию России | **362,2** | **362,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 19 | 1.1.5.1. Мероприятие Организация и проведение дней славянской культуры и письменности | Управление культуры и туризма  | II квартал | Проведение конкурсного мероприятия духовно-нравственной направленности | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | 1.1.5.2. Мероприятие Проведение благотворительных акций и кампаний:- Пасхальные дни милосердия,-Собираем детей в школу, - Мандарин и другие | Администрация городского округа г. Бор | II квартал -IV квартал | Проведение акций для детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (кол-во участников 300-400 человек) | 58,8 | 58,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | 1.1.5.3. Мероприятие Проведение мероприятий «Сергиевские дни» | Управление культуры и туризма  | I квартал -IV квартал | Привлечение жителей округа к участию в мероприятиях духовно-нравственной направленности (Сергиевская ярмарка, конференции, конкурсы творческих работ, изготовление раздаточного материала и др.)  | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация городского округа г. Бор | 153,0 | 153,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | 1.1.5.4. Мероприятие Помощь религиозным организациям, исповедующим традиционные религии, в организации и проведении мероприятий | Редькинский территориальный отдел | III квартал -IV квартал | Содействие в организации питания участников крестных ходов | 13,2 | 13,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | 1.1.5.5. Мероприятие Фестиваль духовной и патриотической песни  | Управление образования и молодежной политики | IIквартал | Фестиваль с участием обучающихся и педагогов общеобразовательных учреждений округа (кол-во участников 100-120 человек) | 10,2 | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Итого по программе: | **603,9** | **603,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |