# Администрация городского округа город Бор

# Нижегородской области

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

| От 08.04.2020 | № 128 |
| --- | --- |

Об организации работы областного проекта «Дворовая практика» на территории городского округа г.Бор в 2020 году

В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 10 марта 2020 года 316-01-64-105/20 “О реализации областного проекта «Дворовая практика» в 2020 году” и во исполнение муниципальной программы «Развитие образования в городском округе город Бор» (Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования"), утвержденной постановлением администрации городского округа город Бор от 10.11.2016 № 5284 (в ред. постановления от 27.12.20019 № 7139):

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Дорожную карту реализации областного проекта «Дворовая практика» на территории городского округа г.Бор на 2020 год.

1.2. Перечень дворовых площадок на территории городского округа г.Бор в 2020 году и учреждений-кураторов, отвечающих за работу дворовых площадок.

1.3. План информационного освещения (медиаплан) реализации областного проекта «Дворовая практика» в 2020 году.

2. Определить координатором проекта «Дворовая практика» на территории городского округа г.Бор Управление образования и молодежной политики администрации городского округа г.Бор (Л.А. Алексеева).

3. В соответствии с п.3.3.3.13.6 «Проект "Молодежная политика" Реализация проекта “Дворовая практика”» Плана реализации муниципальной программы «Развитие образования в городском округе город Бор», утвержденного приказом Управления образования и молодежной политики администрации городского округа г.Бор от 03.02.2020 №83-о, установить размер оплаты услуг организатору дворового досуга в размере 5900 (пять тысяч девятьсот) рублей, в том числе НДФЛ, за месяц работы при пятидневной рабочей неделе и продолжительности рабочего времени 4 часа в день.

4. Координатору проекта «Дворовая практика»:

4.1. Организовать подбор организаторов дворового досуга для работы на дворовых площадках в летний период.

4.2. Организовать обучение организаторов дворового досуга.

4.3. Осуществлять контроль за ходом реализации проекта.

4.4. Подготовить сводный отчет по реализации областного проекта «Дворовая практика» на территории городского округа г.Бор.

5. Учреждениям-кураторам:

5.1. Заключить договоры возмездного оказания услуг с организаторами дворового досуга при наличии двух организаторов дворового досуга на одной дворовой площадке.

5.2. Назначить ответственного за работу дворовой площадки.

5.3. Организовать деятельность дворовой площадки по пятидневной рабочей неделе при продолжительности рабочего времени 4 часа в день.

5.4. Обеспечить технику безопасности при проведении мероприятий, а также организовать питьевой режим.

5.5. Предоставить инвентарь и помещения для проведения мероприятий.

5.6. Осуществлять текущий контроль за качеством работы организаторов дворового досуга на дворовых площадках.

5.7. Подготовить отчет по итогам работы дворовой площадки.

5.8. Обеспечить оплату услуг организаторам дворового досуга в соответствии с заключенными договорами возмездного оказания услуг и актами приемки-сдачи оказанных услуг.

6. Общему отделу администрации городского округа г. Бор (Е.А.Копцова) обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте www.borcity.ru.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управления образования и молодежной политики администрации городского округа г.Бор Л.А. Алексееву.

Глава администрации                                                                         А.В.Киселев

Н.С. Оленева

90499

Утверждена

распоряжением администрации

городского округа г. Бор

от 08.04.2020  № 128

Дорожная карта

реализации областного проекта "Дворовая практика"

на территории городского округа г.Бор

на 2020 год

| Направление | Сроки проведения | Исполнители | Предполагаемый результат/ вид документа | Индикаторы эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационная работа |
| Формирование социального заказа с целью выявления дворовых территорий с учетом интересов детей | до 20.03.2020 | Управление образования и молодежной политики, Управление физической культуры и спорта | Перечень дворовых площадок на территории городского округа г.Бор в 2020 году, утвержденный распоряжением администрации городского округа г.Бор | Функционирование не менее 11 дворовых площадок на территории городского округа г.Бор |
| Определение учреждений-кураторов | до 20.03.2020 | Управление образования и молодежной политики, Управление физической культуры и спорта администрации | Перечень учреждений-кураторов, отвечающих за работу дворовых площадок, | Закрепление дворовых площадок за учреждениями-кураторами, находящимися в территориальной доступности |
| Подбор кадров для работы на дворовых площадках, формирование списка организаторов дворового досуга | до 08.05.2020 | Управление образования и молодежной политики | Список организаторов дворового досуга | Наличие не менее 22 организаторов дворового досуга |
| Заключение договоров возмездного оказания услуг с организаторами дворового досуга | до 01.06.2020 | Учреждения - кураторы | Договоры возмездного оказания услуг | Заключение 22 договоров возмездного оказания услуг |
| Организация подготовки территорий дворовых площадок к летнему периоду | май | Управление образования и молодежной политики | Письмо в Управление ЖКХ и благоустройства администрации городского округа г.Бор. | Наличие актов осмотра оборудования детской игровой площадки. Обеспечение игровым инвентарем и канцелярскими товарами дворовые площадки, организация питьевого режима. Подготовка помещений, инвентаря, мультимедийной техники |
| Нормативно-правовое обеспечение |
| Подготовка распоряжения администрации городского округа г.Бор «Об организации работы областного проекта «Дворовая практика» на территории городского округа г.Бор в 2020 году | до 20.04.2020 | Управление образования и молодежной политики | Распоряжение администрации городского округа г.Бор «Об организации работы областного проекта «Дворовая практика» на территории городского округа г.Бор в 2020 году | Наличие распоряжения администрации городского округа г.Бор «Об организации работы областного проекта «Дворовая практика» на территории городского округа г.Бор в 2020 году» |
| Издание приказов учреждений-кураторов об открытии дворовых площадок | до 01.06.2020 | Учреждения - кураторы | Приказы учреждений-кураторов об открытии дворовых площадок | Наличие приказов учреждений-кураторов об открытии дворовых площадок Назначение ответственного от учреждения-куратора за работу дворовой площадки |
| Рассмотрение вопросов о реализации проекта «Дворовая практика» на заседаниях Координационного совета по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи городского округа г.Бор | до 01.09.2020 | Управление образования и молодежной политики, Управление физической культуры и спорта | Протоколы заседаний Координационного совета по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи городского округа г.Бор | Рассмотрение вопросов о реализации проекта «Дворовая практика» не менее чем на 3 заседаниях Координационного Совета по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи городского округа г.Бор |
| Информационное обеспечение |
| Составление медиаплана реализации областного проекта на территории городского округа г.Бор | апрель | Управление образования и молодежной политики | Медиаплан реализации областного проекта на территории городского округа г.Бор | Наличие плана информационного освещения (медиаплана) реализации областного проекта «Дворовая практика» в 2020 году. Размещение информации о реализации областного проекта «Дворовая практика» на территории городского округа г.Бор на более чем 4 медиаканалов. |
| Подготовка и распространение информационных афиш, листовок организаторами дворового досуга. | май-август | Управление образования и молодежной политики, учреждения-кураторы | Информационные афиши, листовки | Наличие информационных афиш на здании каждого учреждения – куратора, наличие информационных материалов с каждой дворовой площадке в сети Интернет Наличие группы ВКонтакте по проекту «Дворовая практика» |
| Организация методического сопровождения / помощи / обучения |
| Участие в областных семинарах для координаторов и кураторов областного проекта «Дворовая практика» на территории городского округа г.Бор | Февраль - март | Управление образования и молодежной политики | Методические материалы для координаторов и кураторов | Получение методических материалов для реализации областного проекта «Дворовой практика». |
| Совещание с представителями учреждений-кураторов, ответственных за работу дворовых площадок | до 01.05.2020 | Управление образования и молодежной политики | Информационные материалы совещания | Наличие пакета документов (форма приказа учреждения-куратора об открытии дворовых площадок, форма договора о возмездном оказании услуг, шаблоны для информационных материалов (плакатов, листовок, пресс-релизов, пост-релизов и др.), форма журнала дворовой площадки, формы отчетов, требования к Структуре и содержанию папки – портфолио проекта «Дворовая практика») |
| Обучение организаторов дворового досуга | апрель - май | Управление образования и молодежной политики | Программа подготовки организаторов дворового досуга. Составление памяток для организаторов | Обучение не менее 22 организаторов дворового досуга Учет направлений Стратегии развития воспитания на период до 2025 года, направлений деятельности РДШ, направлений Стратегии государственной молодежной политики Нижегородской области до 2020 года. |
| Деятельность дворовых площадок |
| Работа дворовых площадок | июнь, июль, август | Учреждения-кураторы, организаторы дворового досуга | Размещение информации о ходе реализации проекта согласно медиаплану проекта | Работа не менее 11 дворовых площадок на территории городского округа г.Бор. Ведение журнала дворовой площадки организаторами дворового досуга. Наличие актива дворовой площадки по различным видам спорта/объединения по интересам детей. |
| Подведение итогов реализации проекта «Дворовая практика» |
| Выезды сотрудников управления народного образования и молодежной политики с целью проверки работы дворовых площадок | июнь, июль, август | Управление образования и молодежной политики | Акты проверки деятельности дворовых площадок. | Составление рекомендаций по организации работы дворовых площадок по итогам выездов. |
| Подготовка отчетов по реализации проекта «Дворовая практика» на территории городского округа г.Бор | сентябрь | Управление образования и молодежной политики, учреждения-кураторы | Составление папки-портфолио по итогам реализации областного проекта «Дворовая практика» на территории городского округа г.Бор | Наличие городского округа г.Бор в числе 10 первых позиций в рейтинге эффективности реализации областного проекта «Дворовая практика». |
| Подведение итогов реализации Проекта на заседаниях Координационного совета по летнему отдыху, оздоровлению и занятости детей и молодежи в период всей летней оздоровительной кампании | октябрь | Управление образования и молодежной политики | Протокол заседания Координационного совета по летнему отдыху, оздоровлению и занятости детей и молодежи в период всей летней оздоровительной кампании | Обобщение опыта работы дворовых площадок в 2020 году. |

Утвержден

распоряжением администрации

городского округа г. Бор

от 08.04.2020  № 128

Перечень

дворовых площадок на территории городского округа г.Бор

в 2020 году и учреждений-кураторов, отвечающих за работу дворовых площадок

| № | Месяц | Адрес площадки | Учреждение-куратор |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Июнь | г. Бор, ул. Спортивная, д.1А | МАУ «Спортивная школа «Спартак» (стадион «Спартак») |
| 2 |  | г. Бор, ул. Фрунзе, д. 89 | МАОУ СШ №3 |
| 3 | Июль | г. Бор, ул. Спортивная, д.1А | МАУ «Спортивная школа «Спартак» (стадион «Спартак») |
| 4 |  | г. Бор, пос. Неклюдово, кв. Дружба, д. 18А | МАОУ СШ №12 |
| 5 |  | г. Бор, ул. Больничная, д. 2 | ЦВР «Алиса» |
| 6 |  | Г. Бор, ул. Больничная, д.5 | МАОУ Большепикинская ОШ |
| 7 | Август | г.Бор, ул. Спортивная, д.1А | МАУ «Спортивная школа «Спартак» (стадион «Спартак») |
| 8 |  | г.Бор, 2-й микрорайон, д.43 | МАОУ СШ №8 |
| 9 |  | г.Бор, с. Редькино, д.23 | МБУ ДО ЦВР «Колосок» |
| 10 |  | г.Бор, п. ППК, ул. Садовая, 10 | МБУДО ДЮЦ «Атлет» |
| 11 |  | г.Бор, пос. Октябрьская, ул. Победы, д. 18а | МБУ ДО ДДТ "Каравелла" |

Утвержден

распоряжением администрации

городского округа г. Бор

от 08.04.2020  № 128

План информационного освещения (медиаплан)

реализации областного проекта «Дворовая практика» в 2020 году

| № | Планируемая дата выхода публикации | Медиаканал | Форма подачи информации | Название мероприятия/события | Цель публикации | Аудитория, на которую рассчитана публикации | Ссылка на медиаканал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 06.04.2020 | Группа Отдела молодежной политики УОиМП администрации ГО г.Бор Группа Союза детских общественных организаций «Романтики и Фантазеры» ГО г.Бор | Опрос | Местоположения дворовых площадок | Узнать общественное мнение | Родители, участники проекта | https://vk.com/smallbor https://vk.com/club49740775 |
| 2 | 09.04.2020 | Группа Отдела молодежной политики УОиМП администрации ГО г.Бор Группа Союза детских общественных организаций «Романтики и Фантазеры» ГО г.Бор | Объявление | О приеме на работу организаторов дворового досуга | Информирование | Студенты | https://vk.com/smallbor https://vk.com/club49740775 |
| 3 | 25.05.2020 | Группа Отдела молодежной политики УОиМП администрации ГО г.Бор Группа Союза детских общественных организаций «Романтики и Фантазеры» ГО г.Бор | Пост-релиз | Обучение организаторов дворового досуга | Информирование | Участники проекта, студенты | https://vk.com/smallbor https://vk.com/club49740775 |
| 4 | 25.05.2020 | Группа Отдела молодежной политики УОиМП администрации ГО г.Бор Группа Союза детских общественных организаций «Романтики и Фантазеры» ГО г.Бор | Пресс-релиз | Об открытии дворовых площадок в июне, с указанием их местоположения и графика их работы | Информирование | Участники проекта, родители | https://vk.com/smallbor https://vk.com/club49740775 Сайты и группы учреждений-кураторов |
| 5 | 01.06.2020 | Группа Отдела молодежной политики УОиМП администрации ГО г.Бор Группа Союза детских общественных организаций «Романтики и Фантазеры» ГО г.Бор | Видеосюжет | Информирование о мероприятиях на дворовых площадках | Информирование | Участники проекта, родители | https://vk.com/smallbor https://vk.com/club49740775 Сайты и группы учреждений-кураторов |
| 6 | 11.06.2020 | Группа Отдела молодежной политики УОиМП администрации ГО г.Бор Группа Союза детских общественных организаций «Романтики и Фантазеры» ГО г.Бор | Пост-релиз, видеосюжет | Спартакиада среди дворовых площадок | Информирование | Участники проекта | https://vk.com/smallbor https://vk.com/club49740775 Сайты и группы учреждений-кураторов |
| 7 | 19.06.2020 | Группа Отдела молодежной политики УОиМП администрации ГО г.Бор Группа Союза детских общественных организаций «Романтики и Фантазеры» ГО г.Бор | Пост-релиз | Мероприятия на дворовых мероприятиях | Информирование | Участники проекта, родители | https://vk.com/smallbor https://vk.com/club49740775 Сайты и группы учреждений-кураторов |
| 8 | 30.06.2020 | Группа Отдела молодежной политики УОиМП администрации ГО г.Бор Группа Союза детских общественных организаций «Романтики и Фантазеры» ГО г.Бор | Пресс-релиз | Об открытии дворовых площадок в июле с указанием их местоположения и графика их работы | Информирование | Участники проекта | https://vk.com/smallbor https://vk.com/club49740775 Сайты и группы учреждений-кураторов |
| 9 | 10.07.2020 | Группа Отдела молодежной политики УОиМП администрации ГО г.Бор Группа Союза детских общественных организаций «Романтики и Фантазеры» ГО г.Бор | Пост-релиз | Мероприятия на дворовых мероприятиях | Информирование | Участники проекта, родители | https://vk.com/smallbor https://vk.com/club49740775 Сайты и группы учреждений-кураторов |
| 10 | 16.07.2020 | Группа Отдела молодежной политики УОиМП администрации ГО г.Бор Группа Союза детских общественных организаций «Романтики и Фантазеры» ГО г.Бор | Пост-релиз, видеосюжет | Спартакиада среди дворовых площадок | Информирование | Участники проекта | https://vk.com/smallbor https://vk.com/club49740775 Сайты и группы учреждений-кураторов |
| 11 | 31.07.2020 | Группа Отдела молодежной политики УОиМП администрации ГО г.Бор Группа Союза детских общественных организаций «Романтики и Фантазеры» ГО г.Бор | Пресс-релиз | Об открытии дворовых площадок в августе с указанием их местоположения и графика их работы | Информирование | Участники проекта | https://vk.com/smallbor https://vk.com/club49740775 Сайты и группы учреждений-кураторов |
| 12 | 10.08.2020 | Группа Отдела молодежной политики УОиМП администрации ГО г.Бор Группа Союза детских общественных организаций «Романтики и Фантазеры» ГО г.Бор | Пост-релиз | Мероприятия на дворовых мероприятиях | Информирование | Участники проекта, родители | https://vk.com/smallbor https://vk.com/club49740775 Сайты и группы учреждений-кураторов |
| 13 | 13.08.2020 | Группа Отдела молодежной политики УОиМП администрации ГО г.Бор Группа Союза детских общественных организаций «Романтики и Фантазеры» ГО г.Бор | Пост-релиз, видеосюжет | Спартакиада среди дворовых площадок | Информирование | Участники проекта | https://vk.com/smallbor https://vk.com/club49740775 Сайты и группы учреждений-кураторов |
| 14 | до 25.09.2020 | Группа Отдела молодежной политики УОиМП администрации ГО г.Бор Группа Союза детских общественных организаций «Романтики и Фантазеры» ГО г.Бор | Отчет | О итогах реализации проекта «Дворовая практика» на территории городского округа г. Бор в 2020 году | Информирование | Участники проекта | https://vk.com/smallbor https://vk.com/club49740775 |