Приложение 1

к письму от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**Отчет за 2020 год**

**по реализации в городском округе г.Бор Нижегородской области в 2019-2021 годах Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок  исполнения | Программа (подпрограмма) | Ответственные исполнители |
| **I. Снижение уровня смертности, увеличение продолжительности жизни** | | | | |
| 1.1 | Регулярное информирование населения о причинах и условиях ДТП, деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения | 2020 | Еженедельно (сводка ГИБДД) до населения городского округа г. Бор доводится информация о причинах и условиях дорожно-транспортных происшествий, о деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения, на телевидении «Левый берег», в рамках передачи «Новости 19-32», «Из первых уст», размещается на сайте «БИА Бор», «Твой Бор», в газете «Бор сегодня». | Отдел МВД РФ по г.Бор,  (по согласованию)  ОГИБДД  (по согласованию) |
| 1.2 | Проведение информационно-пропагандистских компаний, использующих наиболее действенные каналы коммуникации, с целью повышения грамотности участников дорожного движения и профилактики фактов риска, влияющих на количество ДТП и тяжесть их последствий. | 2020 | В течение года на основе анализа аварийности и по плану профилактических мероприятий ОМВД России по г. Бор за отчетный период в сети Интернет размещено 592 информации по акциям: «Засветись», «Неделя безопасности», «Безопасное колесо», «Клятва водителя», «Автокресло детям!», «Пешеход на переход!», «Весенний патруль», «Полицейский Дед Мороз» и т.д. вся информация о проводимых мероприятиях и результатах проведения доводится до населения городского округа г. Бор на сайтах: «Администрации», «Твой БОР», «Черный список города Бор», «БИА», в группах в контакте: «ЮИД г. Бор», «Региональный прессцентр ЮИД», «УГИБДД по Нижегородской области», «МВД России». | Отдел МВД РФ по г.Бор,  (по согласованию)  ОГИБДД  (по согласованию) |
| 1.3 | Организация проведения профилактических мероприятий группами нарядов ДПС с целью выявления отдельных видов правонарушений и освещение мероприятий в средствах массовой информации | 2020 | На основе анализа аварийности силами нарядов ДПС ГИБДД ОМВД России по г. Бор проведено 101 оперативно-профилактическая операция: «Труба», «Нетрезвый водитель», «Дебитор», «Автобус», «Главный пассажир», «Встречная полоса», «Пешеходный | Отдел МВД РФ по г.Бор,  (по согласованию)  ОГИБДД  (по согласованию) |
| 1.4 | Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями | 2020 | ГБУЗ НО «Борская ЦРБ» участвует в реализации шести федеральных проектов, входящих в национальный проект «Здравоохранение»: в т.ч. «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».  В 2020 году для лечение больных кардиологического профиля развернуто 54 кардиологические койки, в т. ч. 12 коек для больных с острым инфарктом миокарда ; кроме того , 28 коек для лечения больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения.  За 2020 год пролечено 807 человек на кардиологических койках, в том числе 154 больных с инфарктом миокарда. 583 больных пролечено на неврологических койках для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения.  38 % больным с острым коронарным синдромом с подьемом сегмента ST, которым выполнен тромболизис (рекомендованные значения индикатора 25%), 5% больных с ишемическим инсультом выполнен системный тромболизис (рекомендованные значения данного индикатора 5%).  Доля умерших больных с инсультом в стационаре от общего количества выбывших больных 19,8% (рекомендованное значение данного индикатора менее 20%)  Организовано дистанционное консультирование электрокардиограмм бригадами скорой помощи с возможностью направления больных с инфарктами миокарда в региональные сосудистые центры учреждений 3 уровня.  Освоена технология временной электрокардиостимуляции у больных с критическими нарушениями ритма сердца. | ГБУЗ НО «Борская ЦРБ»  (по согласованию) |
| 1.5 | Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями | 2020 | ГБУЗ НО «Борская ЦРБ» участвует в реализации шести федеральных проектов, входящих в национальный проект «Здравоохранение»: в т.ч «Борьба с онкологическими заболеваниями».  Внедрение телемедицины для консультирования онкобольных врачом-онкологом в Поликлинике №1 с ведущими специалистами онкологами Нижегородской области.  За 2020 год выявлено 481 больной с злокачественными новообразованиями, в том числе 75 человека трудоспособного возраста.  В декабре 2020 году открыт Центр амбулаторной онкологической помощи на базе Поликлиники №1. | ГБУЗ НО «Борская ЦРБ»  (по согласованию) |
| 1.6 | Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения | 2020 | Основным направлением деятельности в области здравоохранения в 2020 году было выполнение приоритетного национального проекта «Здоровье», территориальной программы государственных гарантий по обеспечению населения бесплатной медицинской помощью, выполнение показателей “дорожной карты”.  ГБУЗ НО «Борская ЦРБ» участвует в реализации шести федеральных проектов, входящих в национальный проект «Здравоохранение»: «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами».  В 2020 году продолжилось внедрение принципов «бережливого производства» в амбулаторно-поликлинических подразделениях, внедрение новых цифровых технологий в амбулаторно-поликлинической и стационарной службе, развитие паллиативной помощи населению (амбулаторной).  Продолжена работа по реструктуризации и оптимизации работы коечного фонда, с приведением его в соответствие с реальной потребностью населения при оказании стационарной медицинской помощи, а также реализация программы мероприятий по внедрению стационарзамещающих технологий.  Продолжена работа по осуществлению ведомственного контроля качества медицинской помощи, обеспечение постоянного анализа деятельности лечебно-профилактических учреждений на этапах оказания медицинской помощи, используя критерии оценки работы участковой службы. | ГБУЗ НО «Борская ЦРБ»  (по согласованию) |
| 1.7 | Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно- транспортных происшествиях | 2020 | На базе ГБУЗ НО «Борская ЦРБ» развернуто 30 травматологических коек (травмоцентр 2 уровня).  За 2020 год 10 человек погибли в результате ДТП на дорогах г.о. г. Бор, в том числе 9 лиц трудоспособного возраста. 10 человек погибли до прибытия бригады скорой помощи.  56 человек, пострадавших при ДТП, доставлены в травмоцентр 2 уровня, в том числе 22 человек трудоспособного возраста.  Бригада скорой помощи 160 раз выезжала по поводу ДТП со временем доезда 20 минут. | ГБУЗ НО «Борская ЦРБ»  (по согласованию) |
| **II. Здоровый образ жизни, сокращение потребления алкоголя и табака, борьба с зависимостями** | | | | |
| 2.1 | Реализация мероприятий в сфере профилактики алкогольной зависимости у несовершеннолетних | 2020 | В настоящее время большое внимание уделяется мерам профилактического характера, которые призваны ограничить рост алкоголизации молодого населения России.  Самым первым методом предупреждения употребления алкоголя детьми является просветительский метод.  В городском округе г. Бор были проведены:   * - лекции и беседы в учебных заведениях разного уровня о вреде алкоголя и последствиях его употребления;   - выпуск видеоматериалов, пропагандирующих здоровый образ жизни среди школьников;  - вовлечение подростков в спортивные и иные виды деятельности;  - выпуск периодических печатных изданий (брошюр, буклетов и т.п.) о подростковом алкоголизме для детей. | Администрация городского округа г. Бор  (отдел социальной политики, КДНиЗП) |
| 2.2 | Участие пожилых людей в социально значимых мероприятиях городского округа г. Бор | 2020 | Пожилые люди городского округа г.Бор принимают активное участие в социально значимых мероприятиях, организуемых как администрацией округа, так и по инициативе общественных организаций. Прежде всего, это мероприятия, посвященные государственным праздникам, Дням воинской славы и памятным датам России (митинги, торжественные мероприятия, встречи с детьми и молодежью). Для пожилых людей также проводятся мероприятия, приуроченные к Декаде пожилых людей и Декаде инвалидов – личный прием руководителями округа по телефону, городские праздники, спортивные мероприятия, мероприятия в учреждениях культуры, оказание бытовых услуг (ремонт одежды и обуви) на льготных условиях.  Кроме того, большинство пожилых людей объединены в ветеранские организации и принимают участие в решении актуальных вопросов и проблем их функционирования, вопросов, связанных с подготовкой и проведением общественно полезных программ, проектов и мероприятий, взаимодействием с религиозными организациями по различным вопросам общественной жизни.  Пожилые люди принимали активное участие в реализации муниципальных программ округа профилактической и воспитательной направленности, таких как «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан в городском округе г.Бор», «Борская семья», «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе г.Бор», «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних городского округа г.Бор». | Администрация городского округа г. Бор  (отдел социальной политики) |
| 2.3 | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в летний период времени | 2020 | Трудовые бригады – 445 чел. Дворовые площадки -9 (263 чел.). ГБУДО ДСООЦ «Лазурный» - 10 чел. ЗДОЛ -60. СОЛКД -8.  В связи с пандемией короновируса и установлением на территории Нижегородской области режима повышенной готовности работа оздоровительных лагерей не организовывалась. | Администрация городского округа г. Бор  (УОиМП)  УСЗН городского округа город Бор,  ГБУ «ЦСПСД города Бор»  (по согласованию) |
| 2.4 | Профилактика вредных привычек, формирование основ здорового образа жизни населения Нижегородской области | 2020 | По формированию здорового образа жизни проведено:  - лекции 88 (участвующих 1320 чел.);  - беседы 706 (участвующих 5508 чел.);  - семинаров 85 (участвующих 2121 чел.);  - конференций 5 (участвующих 120);  - показаны видеоролики – просмотрели 42900 чел.;  - размещено на сайте 12 статей.  Через кабинет «Отказа от курения» при Поликлиниках №1, №2 прошли 25 чел., из них отказались от курения 2 чел.  В газете «Бор сегодня» опубликованы статьи заместителя главного врача по поликлинической работе Немойкиной Н.А.: «Тот самый белый яд» (про здоровое питание), «О чем говорят ногти». | ГБУЗ НО «Борская ЦРБ»  (по согласованию)  Администрация городского округа г. Бор |
| 2.5 | Проведение вакцино- профилактики | 2020 | Выполнены планы вакцинации против:  - Коклюша (вакцинация проведена у 861человек, ревакцинация у 915)  - Полиомиелита (вакцинация проведена 990 человеку, ревакцинация 2911);  - Кори (вакцинация проведена 1241 человек, ревакцинация 1570);  - Эпидпаротита (вакцинация проведена 964, ревакцинация 1336)  - Краснухи (вакцинация 984 человек, ревакцинация 980);  - Вирусного гепатита В (вакцинировано 900 человека, ревакцинация 900);  - Гриппа (вакцинировано 60282 человека)  Организованы выездные бригады для вакцинации от гриппа в общественных местах (площадки около торговых центров). | ГБУЗ НО «Борская ЦРБ»  (по согласованию) |
| 2.6 | Проведение диспансеризации населения | 2020 | Среди взрослого населения проведено:  диспансеризации - 4219;  профосмотров - 2482.  Выявлено 349 заболевания, в т.ч. 138 болезней кровообращения. | ГБУЗ НО «Борская ЦРБ»  (по согласованию) |
| 2.7 | Создание и развитие "Школ здоровья" | 2020 | На базе подразделений ГБУЗ НО «Борская ЦРБ» созданы «Школы здоровья», всего функционируют 26 школ (2 школы с сердечной недостаточностью, 5 школ с артериальной гипертензией, 4 школы с бронхиальной астмой, 5школ с сахарным диабетом, 2 школы ЗОЖ, 4 школы - с ИБС, 2 школы с заболеванием суставов и позвоночника, 1 школа с глаукомой, 1 школа с йододефицитным состоянием.  Через Школы здоровья за 2020г прошли 5458 пациентов. | ГБУЗ НО «Борская ЦРБ»  (по согласованию) |
| 2.8 | Организация центров здоровья на базе детских лечебно- профилактических учреждений, диспансеризация детей и подростков с целью раннего выявления отклонений в состоянии здоровья | 2020 | В Детском центре здоровья на базе Детской поликлиники №2 осмотрено 882 детей, 149 признаны здоровыми, у 733 человек выявлены факторы риска развития заболеваний, они направлены на консультацию к участковому педиатру. | ГБУЗ НО «Борская ЦРБ»  (по согласованию) |
| 2.9 | Внедрение технологий медико- психологической и социальной реабилитации детей, склонных к употреблению и употребляющих психоактивные вещества | 2020 | Врачами наркологами проведено анкетирование, собеседование и забор крови на наличие наркотических веществ в школах г.о. г. Бор. (200 подростков протестировано в 2020 году). Результаты анализов и анкетирования родители могут получить в Областном наркологическом диспансере. | ГБУЗ НО «Борская ЦРБ»  (по согласованию) |
| **III. Увеличение рождаемости, поддержка семей, укрепление института семьи** | | | | |
| 3.1 | Предоставление единовременной выплаты на рождение ребенка женщинам, работающим в муниципальных учреждениях образования, культуры и спорта | 2020 | В 2020 году единовременную выплату на рождение ребенка женщинам, работающим в муниципальных учреждениях культуры, образования и спорта получили 45 женщин на сумму 225 тыс. руб. | Администрация городского округа г. Бор  (отдел социальной политики) |
| 3.2 | Организация и проведение Международного Дня семьи, включая награждение социально успешных семей городского округа г. Бор Нижегородской области | 2020 | В связи с введением в Нижегородской области режима повышенной готовности муниципального этапа конкурса «Семья года 2020» не состоялось.  Был проведен муниципальный конкурс фоторабот «Семья во всем».  Фотоконкурс проходил в двух номинациях – «Традиции семьи», «Связь поколений»  Всего в этом конкурсе приняло участие 21 семья. Дипломы и памятные подарки получили 6 семей победители данного конкурса.  Проведен муниципальный онлайн-конкурс «Социально успешная семья городского округа г. Бор». Всего в конкурсе приняло участие 9 семей. Все участники награждены дипломами администрации городского округа г.Бор и памятными подарками. | Администрация городского округа г. Бор  (отдел социальной политики) |
| 3.3 | Организация и проведение в городском округе г. Бор Всероссийского Дня семьи, любви и верности | 2020 | В связи с введением в Нижегородской области режима повышенной готовности мероприятие не проводилось. | Администрация городского округа г. Бор  (отдел социальной политики) |
| 3.4 | Организация и проведение в городском округе г. Бор Дня матери, Дня отца, Дня защиты детей | 2020 | - В рамках празднования Всероссийского Дня Матери 29 ноября 2020 года в МАУК «Стеклозаводский ДК» состоялось награждение победителей муниципального онлайн - конкурса «Мама года».  В финале  участвовали 9 мам в 3-х возрастных группах, прошедшие отборочный этап конкурса.  По результатам конкурсных заданий победителями стали: Савельева Марина Владимировна, Панюшкина Татьяна Александровна, Фролова Елена Николаевна.  - В рамках празднования Дня Отца был проведен муниципальный конкурс «Папа года» в 3 номинациях:  - Видео ролик «Я-глава семьи»; - видео ролик спортивных и творческих достижений; - фото оригинального оформления блюда «Блюдо the best».  В результате рассмотрения Конкурсных материалов победителями стали: Самойлов Владимир Алексеевич, Деревнин Михаил Евгеньевич, Лапышов Федор Сергеевич.  Работа клубных учреждений городского округа г. Бор в летний период времени началась с проведения цикла онлайн - мероприятий, посвящённого международному Дню защиты детей, проведено **30 онлайн - мероприятий**, которые просмотрели **24567 человек.** | Администрация городского округа г. Бор  (отдел социальной политики, управление культуры) |
| 3.5 | Организация новогодних мероприятий, в том числе:  - елка для одаренных детей  округа,  - новогоднее представление, организованное в сотрудничестве с депутатом Законодательного Собрания Нижегородской области А.Г.Шароновым  - новогоднее представление, организованное в сотрудничестве с председателем Законодательного Собрания Нижегородской области Е.В.Лебедевым  - Рождественская елка в комплексе «Сергиевская слобода» | 2020 | На территории городского округа г. Бор прошел цикл онлайн - мероприятий, посвящённый новогодним и рождественским мероприятиям, проведено **128 мероприятий**, кол-во просмотров – **145356**, кол-во участников – **1876**  На большой сцене в МАУК «КЦ «Теплоход» прошли **6**  платных новогодних интерактивных представлений для детей «Новый год ~~НЕ~~ наступит». Кол-во человек -**490.** | Администрация городского округа г. Бор  (управление культуры и туризма, управление образования и молодежной политики, управление социальной политики) |
| 3.6 | Создание служб сопровождения на базе учреждений социального обслуживания семьи и детей:  - для семей, воспитывающих детей-инвалидов | 2020 | В 2020 году различные виды социальных услуг в полустационарной форме получили 48 семей, воспитывающих детей-инвалидов. | ГБУ «ЦСПСД города Бор»  (по согласованию) |
| 3.7 | Предоставление регионального материнского (семейного) капитала | 2020 | Сертификаты на получение регионального материнского (семейного) капитала оформили:  - **28 чел**. – на 100 тыс.руб.;  - **94 чел**. – на 25 тыс.руб.  Выплаты по сертификатам получили 215 семей. | УСЗН городского округа город Бор  (по согласованию) |
| 3.8 | Предоставление ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 2020 | Ежемесячную денежную выплату при рождении третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в размере 9355 рублей получили 803 семьи. | УСЗН городского округа город Бор  (по согласованию) |
| 3.9 | Предоставление на детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, мер социальной поддержки на каждого ребенка:  - ежемесячной денежной выплаты на обеспечение проезда;  - ежемесячной денежной выплаты на обеспечение питанием;  -ежегодной выплаты к началу учебного года. | 2020 | - ежемесячную денежную выплату на обеспечение проезда в размере 639 руб. получили 2307 многодетных семей;  - ежемесячной денежной выплаты на обеспечение питанием в размере 856 руб. - 2231 многодетных семей;  - ежегодную выплату к началу учебного года в сумме 910 руб. - 2161 семей с детьми. | УСЗН городского округа город Бор  (по согласованию) |
| 3.10 | Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 2020 | 445 человек в возрасте от 14 до 18 лет были трудоустроены в летний период времени. | Администрация городского округа г. Бор  (УОиМП) |
| 3.11 | Совершенствование пренатальной диагностики, аудиологического и неонатального скрининга | 2020 | В женской консультации проведено 585 пренатальных скрининга, что составляет 99% от всех, состоящих на учете женщин.  Новорожденным проведены:  -неонатальный скрининг на наследственные заболевания-548-95%  -аудиологический скрининг-567-98%. | ГБУЗ НО «Борская ЦРБ»  (по согласованию) |
| 3.12 | Развитие специализированной медицинской помощи матерям и детям | 2020 | С целью оказания специализированной помощи беременным, роженицам и родильницам согласно приказа МЗ РФ № 572-н, все беременные высокого перинатального риска проходят обследование в клинико-диагностическом отделении стационара III уровня. Родильницы  высокого перинатального риска госпитализируются в стационар III уровня планово или на санитарном транспорте ЦРБ. | ГБУЗ НО «Борская ЦРБ»  (по согласованию) |
| 3.13 | Профилактика и снижение количества абортов | 2020 | За 2020 год:  -число обратившихся в медицинскую организацию женщин с желанием прервать беременность -189 женщин,  -получили консультацию специалистов кабинета (центра) медико-социальной помощи (поддержки) беременных – 189 женщин, -из числа, женщин, получивших консультацию кабинета (центра) медико-социальной помощи (поддержки) беременных сделали аборт – 172 женщин. | ГБУЗ НО «Борская ЦРБ»  (по согласованию)  Борское благочиние |
| 3.14 | Организация работы кабинетов детской гинекологии | 2020 | В 2020 году врачом - гинекологом в рамках профилактического осмотра осмотрено – 314 человек девочек - подростков в возрасте 15-17 лет. | ГБУЗ НО «Борская ЦРБ»  (по согласованию) |
| 3.15 | Создание служб сопровождения на базе учреждений социального обслуживания семьи и детей, учреждений здравоохранения для:  - семей, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  - семей, воспитывающих детей-инвалидов | 2020 | В 2020 году проведена диспансеризация детей – сирот в количестве -187 человек; - в 2020 году был организован медицинский патронаж за 62 детьми из неблагополучных семей. | ГБУЗ НО «Борская ЦРБ»  (по согласованию) |
| 3.16 | Выявление семей несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, фактов жестокого обращения с детьми, а также должностных лиц, допускающих насилие над детьми; обеспечение принятия к этим лицам мер в соответствии с действующим законодательством | 2020 | В 2020 году в Санаторно-оздоровительных детских лагерях и санаториях Нижегородской области и за ее пределами отдохнули: 3 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 1ребенок – сирота; 86 ребенка – инвалида). | ГБУЗ НО «Борская ЦРБ»  (по согласованию) |
| **IV. Повышение уровня и качества жизни населения, в том числе пожилых и инвалидов** | | | | |
| 4.1 | Обеспечение жильем молодых семей в Нижегородской области | 2020 | Улучшили свои жилищные условия в 2020 году 17 молодых семей. | Администрация городского округа г. Бор  (отдел жилищной политики) |
| 4.2 | Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством Нижегородской области | 2020 | В рамках реализации Подпрограммы 1 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством Нижегородской области» улучшили свои жилищные условия в 2020 году:  Всего 9 семей | Администрация городского округа г. Бор  (отдел жилищной политики) |
| 4.3 | Поздравительная акция ветеранам Великой Отечественной войны в связи с юбилейными Днями рождения. | 2020 | В 2020 году в поздравительной акции участвовало 1336 ветеранов, инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны. | Администрация городского округа г. Бор |
| 4.4 | Работа отделения дневного пребывания в ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Бор» | 2020 | Различные виды социальной помощи в полустационарной форме получили 60 пожилых граждан и инвалидов.  Комплекс социальных услуг на дому получили 1738 пожилых граждан и инвалидов. | Администрация городского округа г. Бор  УСЗН городского округа город Бор  (по согласованию) |
| 4.5 | Поддержка одаренных и талантливых детей-инвалидов: определение номинантов и подготовка пакета документов на присуждение именных стипендий Правительства Нижегородской области для одарённых детей-инвалидов | 2020 | Подготовлена и направлена в министерство социальной политики Нижегородской области заявка на участие ребенка-инвалида Ильина Ярослава в областном конкурсе на присвоение именных стипендий Правительства Нижегородской области для одаренных детей-инвалидов. Именная стипендия Правительства Нижегородской области Ильину Я. не присуждена, вручен диплом участника. | УСЗН городского округа город Бор  (по согласованию)  Администрация городского округа г. Бор  (управление социальной политики, управление образования и молодежной политики) |
| 4.6 | Оказание ветеранам Великой Отечественной войны адресной материальной помощи на ремонт жилья, замена газового оборудования, благоустройство захоронений и другие нужды в порядке, определяемом Правительством Нижегородской области. | 2020 | В течение 2020 года материальную помощь на ремонт жилья и другие нужды в порядке, определяемом Правительством Нижегородской области, получили 62 ветеранов Великой Отечественной войны. | УСЗН городского округа город Бор  (по согласованию) |
| 4.7 | Повышение квалификации специалистов учреждений социального обслуживания семьи и детей | 2020 | Все работники повысили уровень квалификации путем участия в семинарах и веб-конференциях, организованных министерством социальной политики Нижегородской области, а также методом самообразования.  Педагогические работники ГБУ «ЦСПСД города Бор» – путем участия в работе методических объединений внутри учреждения. | ГБУ «ЦСПСД города Бор»  (по согласованию) |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Сокращения:**

УОиМП – Управление образования и молодежной политики администрации городского округа городского округа г. Бор

ГБУ «ЦСПСД» -ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям»

ГБУЗ НО «Борская ЦРБ» - государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Борская центральная больница»